RINGKASAN STRATEGI PMB UNINDRA

Misi: Meningkatkan Pendaftar PMB hingga 200% dari Tahun Lalu

Dokumen ringkasan untuk dibaca, dipresentasikan, dan dicetak

Prinsip utama: Unindra tidak boleh hanya membuka pendaftaran. Unindra harus aktif mengejar, membina, meyakinkan, dan mengonversi calon mahasiswa seperti sebuah sales funnel pendidikan.

# 1. Inti Strategi

Ubah PMB dari sekadar portal informasi menjadi mesin akuisisi mahasiswa baru.

Bangun sistem marketing + sales + CRM, bukan hanya promosi poster dan spanduk.

Setiap calon mahasiswa yang bertanya harus masuk database lead dan di-follow-up sampai keputusan akhir.

Prioritas awal: landing page PMB, WhatsApp Center, database lead, konten harian, dan program sekolah.

# 2. Positioning Utama Unindra

Usulan positioning: “Kampus terjangkau, strategis di Jakarta, pilihan prodi banyak, cocok untuk lulusan SMA/SMK, pekerja, dan calon guru/profesional yang ingin kuliah tanpa membebani keluarga.”

Jangan hanya menjual kalimat umum seperti “kampus unggul dan berdaya saing”.

Tonjolkan alasan nyata: biaya jelas, proses daftar mudah, lokasi strategis, banyak pilihan prodi, dan cocok untuk berbagai segmen.

Bangun pesan emosional: kuliah masih mungkin, masa depan belum tertutup, orang tua bisa merencanakan biaya.

# 3. Target 200% Harus Dipecah Menjadi Funnel

Target besar harus diterjemahkan menjadi angka harian dan mingguan.

Contoh: jika tahun lalu 10.000 pendaftar, target 200% menjadi 30.000 pendaftar.

| Tahap Funnel | Contoh Target |
| --- | --- |
| Reach konten/iklan | 3.000.000 orang |
| Visitor landing page | 300.000 visitor |
| Lead masuk | 90.000 leads |
| Lead dihubungi | 70.000 leads |
| Akun PMB dibuat | 45.000 akun |
| Pendaftar final | 30.000 pendaftar |

# 4. Mesin Utama PMB: CRM dan WhatsApp Center

Semua DM Instagram, TikTok, WhatsApp, website, event sekolah, expo, dan referral wajib masuk database.

Data minimal: nama, nomor WhatsApp, asal sekolah/kota, minat prodi, sumber lead, status follow-up, dan alasan belum daftar.

Status funnel: Baru masuk -> Dihubungi -> Dikirim brosur -> Konsultasi prodi -> Dibantu daftar -> Bayar pendaftaran -> Ujian online -> Daftar ulang.

Target response time: maksimal 10 menit pada jam kerja.

# 5. Strategi Digital

Dominasi TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Google Search, dan WhatsApp.

Konten harus menjawab keresahan calon mahasiswa, bukan sekadar poster PMB.

Minimal produksi harian: 5 video pendek, 3 story, 1 carousel edukasi, 1 live session, dan 1 testimoni.

## Contoh tema konten

Kuliah di Jakarta nggak harus mahal.

Lulusan SMK cocok masuk prodi apa?

Kerja sambil kuliah, bisa nggak?

Cara daftar PMB Unindra dari HP.

Orang tua takut biaya kuliah mahal? Ini penjelasannya.

Jangan salah pilih jurusan, cek dulu minat kamu.

# 6. Landing Page PMB yang Menjual

Landing page harus berfungsi sebagai halaman penjualan, bukan hanya halaman informasi.

Wajib ada CTA besar: Daftar Sekarang, Konsultasi via WhatsApp, Download Brosur.

Wajib ada simulasi biaya, FAQ jujur, testimoni, tombol WhatsApp sticky, dan form minat ringan.

Setiap program studi perlu halaman sendiri: belajar apa, cocok untuk siapa, prospek kerja, estimasi biaya, dan tombol konsultasi.

# 7. Strategi Lapangan: Unindra Masuk Sekolah

Fokus wilayah: Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Karawang, dan Cikarang.

Target utama: SMA swasta, SMK, MA, Paket C, dan sekolah dengan banyak siswa kelas 12.

Program jangan hanya presentasi kampus; buat kegiatan yang bermanfaat untuk sekolah.

## Program sekolah yang disarankan

Seminar memilih jurusan agar tidak salah pilih.

Tryout atau tes minat bakat gratis.

Workshop AI untuk pelajar.

Workshop CV dan interview.

Seminar kuliah sambil kerja.

Campus day khusus guru BK.

# 8. Guru BK, Student Ambassador, dan Alumni Ambassador

Bentuk Unindra BK Partnership Program: grup WhatsApp guru BK, link pendaftaran khusus sekolah, brosur digital, webinar, sertifikat, dan hotline khusus.

Rekrut 100 Student Ambassador untuk konten, live, open campus, dan referral.

Libatkan 50 Alumni Ambassador untuk testimoni, cerita karier, dan bukti nyata lulusan.

Buat program referral resmi: ajak teman/adik/saudara daftar, lalu berikan poin atau reward.

# 9. Campaign Besar

| Campaign | Tujuan |
| --- | --- |
| Kuliah Masih Mungkin | Untuk siswa dan orang tua yang takut biaya atau ragu memulai kuliah. |
| Jangan Salah Pilih Jurusan | Untuk siswa kelas 12 yang masih bingung menentukan arah. |
| Dari SMK Bisa Kuliah | Untuk lulusan SMK yang ingin naik level ke jenjang sarjana. |
| Kerja Sambil Kuliah | Untuk pekerja muda yang ingin meningkatkan karier. |
| Orang Tua Tenang, Anak Bisa Kuliah | Untuk membangun keyakinan keluarga terhadap biaya dan proses kuliah. |

# 10. Roadmap Eksekusi 90 Hari

| Periode | Fokus Kerja | Output Utama |
| --- | --- | --- |
| Hari 1-7 | Audit dan persiapan | Dashboard funnel, persona, script WhatsApp, kalender konten, daftar sekolah, struktur CRM. |
| Hari 8-30 | Launch campaign cepat | Campaign digital, landing page baru, WhatsApp Center, konten harian, live PMB, open campus pertama. |
| Hari 31-60 | Perluasan besar | Masuk 100 sekolah, guru BK partner, ambassador, roadshow wilayah, retargeting iklan. |
| Hari 61-90 | Closing besar | Follow-up lead hangat, campaign gelombang ditutup, live harian, bantuan daftar, telemarketing. |

# 11. KPI Harian PMB

| KPI | Dicek Harian |
| --- | --- |
| Visitor website PMB | Ya |
| Klik WhatsApp | Ya |
| Lead baru | Ya |
| Sumber lead terbesar | Ya |
| Biaya per lead | Ya |
| Akun PMB dibuat | Ya |
| Pembayaran formulir | Ya |
| Daftar ulang | Ya |
| Response time admin | Ya |
| Lead belum dihubungi | Ya |
| Prodi paling diminati | Ya |
| Sekolah penyumbang lead | Ya |
| Alasan batal daftar | Ya |

# 12. Struktur Tim Minimal

Head of PMB Growth

Digital Ads Specialist

Content Lead

Video Creator Team

CRM/Data Officer

WhatsApp Counselor Team

School Relation Team

Event/Open Campus Team

Student Ambassador Coordinator

Design & Copywriting Team

# 13. Kesalahan yang Harus Dihindari

Hanya posting poster PMB tanpa strategi funnel.

Admin lambat membalas WhatsApp dan DM.

Tidak punya database lead dan status follow-up.

Website PMB informatif tetapi tidak menjual.

Tidak menjelaskan biaya secara sederhana.

Tidak melibatkan guru BK, mahasiswa aktif, dan alumni.

Tidak mengukur conversion rate dan cost per lead.

Tidak membedakan pesan untuk SMA, SMK, orang tua, dan pekerja.

# 14. Prioritas Pertama Jika Mulai dari Nol

Bangun database calon mahasiswa dan CRM sederhana.

Percepat respon WhatsApp Center.

Perbaiki landing page PMB agar lebih menjual.

Jalankan konten TikTok/Reels harian.

Mulai campaign Google Search dan Meta/TikTok Ads.

Masuk ke sekolah dan bangun relasi guru BK.

Aktifkan student ambassador dan alumni ambassador.

Buat dashboard KPI harian untuk pimpinan PMB.